## Hoja 1
Rol | Esforç(%) | Cost hora | Nombre contractats | Horas rol | Cost rol | SS + impostos | Sou brut (cost fixe inclòs) | Gastos estructurals + SW de pagament | Cost total
Cap de projecte | 19.75 | 20 | 1 | 819.3485 | 16386.97 | 6554.788 | 23761.1065 | 4752.2213 | 28513.3278
Enginyer de requisits | 13.5 | 13 | 1 | 560.061 | 7280.793 | 2912.3172 | 10753.1712 | 2150.6342 | 12903.8054
Arquitecte de software | 15.25 | 15 | 1 | 632.6615 | 9489.9225 | 3795.969 | 13918.553 | 2783.7106 | 16702.2636
Analista de projecte | 10.75 | 18 | 1 | 445.9745 | 8027.541 | 3211.0164 | 11684.5319 | 2336.9064 | 14021.4383
Programador | 30 | 15 | 4 | 1244.58 | 18668.7 | 7467.48 | 27380.76 | 5476.152 | 32856.912
Tester | 10.75 | 11 | 2 | 445.9745 | 4905.7195 | 1962.2878 | 7313.9818 | 1462.7964 | 8776.7782
Rols | Inception(5%) | Elaboration(20%) | Construction(65%) | Transition(10%) | Total | Total (%) |  | Total
Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60% | 0.1975 | 19.75 |  | Coste personal | 113774.5253
Enginyer de requisits | 65% | 30% | 5% | 10% | 0.135 | 13.5 |  | Beneficio(0%) | 0
Arquitecte de software | 10% | 20% | 15% | 10% | 0.1525 | 15.25 |  | Plan contingencia | 11377.4525
Analista de projecte | 5% | 15% | 10% | 10% | 0.1075 | 10.75 |  | Coste total | 125151.9778
Programador | 0% | 15% | 40% | 10% | 0.3 | 30
Tester | 0% | 5% | 15% | 0% | 0.1075 | 10.75
Horas totales
4148.6