## Full 1
|  | Inception | Elaboration | Construction | Transition | Total
| Dies | 10 | 17 | 78 | 18 | 123
| Data límit | 2017-09-28 | 2017-10-23 | 2017-09-29 | 2018-01-17 | 2018-01-17
| Esforç (h) | 207.43 | 829.72 | 2696.59 | 414.86 | 4148.6
| Schedule | 10% | 30% | 50% | 10%
| Schedule(h) | 414.86 | 1244.58 | 2074.3 | 414.86
Cas d'Ús | Inception | Elaboration | Construction | Transition |  |  | Fase | Iteración | Objetius principals | Dates | Personal
Gestió de threads del fòrum | Esboçat | Refinat | Complet | Complet |  |  | Inception | I1 | - Definir la visió
Eliminar threads del fòrum | Esboçat | Refinat | Complet | Complet |  |  |  |  | - Determinar l'abast del projecte
Respondre threads | Esboçat | Refinat | Complet | Complet |  |  |  |  | - Definir l'arquitectura candidata | 2017-09-13 | 207.43
Gestió de tiquets | Identificat | Esboçat | Complet | Complet |  |  |  |  | - Crear el cas de negoci | 2017-09-28
Actualització de tasques | Identificat | Identificat | Analitzat | Complet |  |  |  |  | - Crear el pla de desenvalupament software
Gestió de tasques | Identificat | Esboçat | Analitzat | Complet |  |  | Elaboration | E1 | - Validar detalls dels requisits
Actualització del calendari | Esboçat | Refinat | Complet | Complet |  |  |  |  | - Provar i completar l'arquitectura | 2017-09-29 | 829.72
Visualització del calendari | Esboçat | Refinat | Complet | Complet |  |  |  |  | - Mitigar riscos arquitectònics | 2017-10-23
Gestió tasca mentor | Identificat | Identificat | Complet | Complet |  |  |  |  | - Implementar casos d'ús
Recordatori de treball | Refinat | Analitzat | Complet | Complet |  |  | Construction | C1 | - Descriure casos d'ús addicionals
Login amb clau única UPC | Identificat | Analitzat | Complet | Complet |  |  |  |  | - Dissenyar subsistemes addicionals
Veure tasques assignades | Identificat | Refinat | Complet | Complet |  |  |  |  | - Implementar casos d'ús i subsistemes
Logout | --- | Esboçat | Complet | Complet |  |  |  |  | - Integrar el producte i validar l'estat | 2017-10-24 | 2696.59
[8 empty] | C2 | - Ídem | 2017-09-29
Estat | Inception(5%) | Elaboration(20%) | Construction(65%) | Transition(10%) |  |  |  | C3 | - Ídem
Identificat | 92 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | - Planificar versió beta i suport usuari
Esboçat | 42 | 100 | 100 | 100 |  |  | Transition | T1 | - Desplegar beta en client
Refinat | 8 | 58 | 100 | 100 |  |  |  |  | - Obtenir i processar feedback | 2017-09-30 | 414.86
Analitzat | 0 | 17 | 100 | 100 |  |  |  |  | - Finalitzar suport usuario | 2018-01-17
Complet | 0 | 0 | 83 | 100 |  |  |  |  | - Entrega a client
Percentatge de treball en cada fase per rol
Rols | Inception(5%) | Elaboration(20%) | Construction(65%) | Transition(10%)
Cap de projecte | 20% | 15% | 15% | 60%
Enginyer de requisits | 65% | 30% | 5% | 10%
Arquitecte de software | 10% | 20% | 15% | 10%
Analista de projecte | 5% | 15% | 10% | 10%
Programador | 0% | 15% | 40% | 10%
Tester | 0% | 5% | 15% | 0%
Hores de treball en cada fase per rol
Rols | Inception(5%) | Elaboration(20%) | Construction(65%) | Transition(10%)
Cap de projecte | 41.486 | 124.458 | 404.4885 | 248.916
Enginyer de requisits | 134.8295 | 248.916 | 134.8295 | 41.486
Arquitecte de software | 20.743 | 165.944 | 404.4885 | 41.486
Analista de projecte | 10.3715 | 124.458 | 269.659 | 41.486
Programador | 0 | 124.458 | 1078.636 | 41.486
Tester | 0 | 41.486 | 404.4885 | 0
Total | 207.43 | 829.72 | 2696.59 | 414.86
Hores de treball en cada fase per persona
Rols | Inception(5%) | Elaboration(20%) | Construction(65%) | Transition(10%) |  |  | Rols | Numero
Cap de projecte | 41.486 | 124.458 | 404.4885 | 248.916 |  |  | Cap de projecte | 1
Enginyer de requisits | 134.8295 | 248.916 | 134.8295 | 41.486 |  |  | Enginyer de requisits | 1
Arquitecte de software | 20.743 | 165.944 | 404.4885 | 41.486 |  |  | Arquitecte de software | 1
Analista de projecte | 10.3715 | 124.458 | 269.659 | 41.486 |  |  | Analista de projecte | 1
Programador | 0 | 31.1145 | 269.659 | 10.3715 |  |  | Programador | 4
Tester | 0 | 20.743 | 202.2442 | 0 |  |  | Tester | 2
Total | 207.43 | 829.72 | 2696.59 | 414.86